## Hoja1
HALLAZGO | CAUSA QUE ORIGINO EL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
3.3.1.1 | Desconocimiento en el proceso de archivo y control documental del apoyo a la supervisión en cuanto a los documentos de ejecución del contrato | Capacitar a los apoyos a la supervisión sobre el seguimiento y entrega de documentos a gestión documental y manual de supervisión e interventoría. | Capacitación a los apoyos a la supervisión | 1 | Gestión Documental / Contratación / Obligaciones Por Pagar | 2023-01-16 | 2023-06-16
3.3.1.1 | Desconocimiento en el proceso de archivo y control documental del apoyo a la supervisión en cuanto a los documentos de ejecución del contrato | Realizar la verificación técnica de que las obligaciones especificas incluyan los componentes a contratar establecidos en el estudio previo, en cada uno de los procesos. | Verificación técnica de estudios previos | 1 | Líder Planeación | 2023-01-16 | 2023-06-16
3.3.1.1 | Fallo de seguimiento en el proceso para determinar cuantías | Aplicar correctamente el estudio de las cuantías. | Estudios de cuantías | 1 | presupuesto | 2023-09-27 | 2024-01-31
3.3.1.2 | La resolución 218 del 2023 expedida por la secretaria distrital de integración social, en el proceso de priorización realizado por esta entidad toman los puntajes del Sisbén , pero en el portafolio de servicio donde se encuentran los criterios de ingreso y egreso del apoyo económico tipo c para los fondos no se contemplan los puntajes del Sisbén. | Realizar un oficio a planeación distrital solicitando una nueva encuesta a todas las personas beneficiarias del apoyo que tengan puntajes D | Proceso de validación | 1 | subsidio c | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.3 | No se realizó la modificación a la cláusula segunda del convenio 4002 de 2011 por parte de Integración Social y los 20 Fondos de Desarrollo Local | Participar en la realización de mesa de trabajo (Convocada por la SDG) a la que asistan las 22 partes del Convenio 4002 puesto que una posible modificación al mismo debe contar con el consenso general de las mismas. En este espacio de debe abordar un análisis de fondo del asunto jurídico planteado por la contraloría en su hallazgo y las medidas que deban ser emprendidas al respecto. | Asistencia y participación en mesa trabajo. | 1 | subsidio c | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.4 | Falta de firma de aceptación de la modificación contractual que consistían en la prorroga por parte del operador UNAD | Solicitar capacitación al área de contratación sobre el inicio de los procesos de incumplimiento | solicitud de capacitaciones | 1 | planeación / contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.5 | El operador por tramites internos no alcanzo a hacer la debida suscripción a secop | Parametrizar en la matriz de seguimiento una columna que genere una alerta de los contratos próximos a vencer. | Matriz de control | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.6 | El operador no cargo de manera oportuna la documentación a secop | Solicitar a los operadores el cargue oportuno de la documentación | Cargue de documentación | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.7 | El convenio no se ejecuto en su totalidad y al momento de la visita no se evidencio el cargue parcial de los documentos en secop. | Expedir un lineamiento para que los apoyos a la supervisión le informen a los operadores que deben efectuar el cargue oportuno de la documentación, según los términos de Ley | Lineamientos para cargue de documentación. | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.9 | Falla de ejecución del seguimiento en el proceso para determinar cuantías | Realizar correctamente el estudio de las cuantías. | Estudios de cuantías | 1 | presupuesto | 2023-09-27 | 2024-01-31
3.3.1.10 | Fallas en la ejecución del contrato 407 de 2022 | Realizar los comités técnicos de seguimiento. | Comités técnicos | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.12 | Fallas en el control y seguimiento del contrato 407 de 2022 | Realizar los comités técnicos de seguimiento. | Comités técnicos | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.14 | Suspensión del contrato con el fin de hacer aclaraciones al clausulado y estudio previo. | Realizar los comités técnicos de seguimiento una vez sea asignado el contrato. | Comités técnicos | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.15 | La administración reitera que revisando el contrato de prestación de servicios No. 424 del 2022 la foliación fue hecha correctamente. | Realizar una capacitación al equipo de Gestión Documental que son quienes realizan la foliación de los contratos, conforme lo establece la Ley general de archivos | Capacitaciones en materia de Gestión Documental | 1 | admisnitrativa | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.16 | Falta de seguimiento en el proceso para determinar cuantías | Realizar correctamente el estudio de las cuantías. | Estudios de cuantías | 1 | presupuesto | 2023-09-27 | 2024-01-31
3.3.1.17 | Falta de actualización de pólizas en el aplicativo. | Revisión periódica de las pólizas tramitadas en los procesos de modificación | Revisión de pólizas | 1 | contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.18 | No se evidencia una inobservancia de las modalidades de contratación toda vez que el Convenio entre entidades públicas es permitido por la ley, amparado en el principio de cooperación entre entidades. Dentro de los documentos precontractuales se estipula el aporte de las entidades que firman el convenio y la justificación del convenio. Por lo anterior no se considera procedente el hallazgo. | Continuar cargando los documentos precontractuales y contractuales que den cuenta de la necesidad y pertinencia de la contratación. | Cargue documentos | 1 | planeación-contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.19 | El hallazgo que gira alrededor de la subcontratación de FUNDESCO en el CI 322 de 2022 no es procedente toda vez que esta no se presenta como una modificación contractual que suponga la elaboración de formatos de modificación al convenio referido, sino que corresponde a una autorización expresa realizada en el primer comité técnico desarrollado con la suscripción del acta de inicio, sin que implique la modificación del alcance de las obligaciones del contrato. | Cargar documentos suscritos en el desarrollo de los contratos a la plataforma SECOP, realizando revisiones periódicas para la verificación de los mismos. | Documentos y actas de reunión. | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2024-01-31
3.3.1.20 | El hallazgo no es procedente toda vez que se realizó una modificación contractual que cambió los requisitos de desembolso desde el mes de mayo. Dicha modificación reposa en el sistema SECOP, cargado desde el 3 de mayo de 2022. Por lo tanto, no corresponden los requisitos vigentes del contrato con los relacionados por la Contraloría. | Continuar cargando los soportes y requisitos que evidencian el debido cumplimiento de las obligaciones; así mismo continuar cargando las modificaciones contractuales. | Carga de soportes | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2024-01-31
3.3.1.21 | El análisis que se realiza es basado en una comparación de precios de la vigencia 2022 con la vigencia 2019, sin tomar en consideración actualizaciones de precios y con especificaciones técnicas diferentes de cada ítem lo que hace improcedente la comparación objetiva de precios. | Seguir construyendo el estudio de mercado basado en las diferentes modalidades autorizadas por la ley. | Estudios de mercado | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.22 | En el expediente no se encontraba el acta de liquidación firmada por las tres partes. | Cargar el acta de liquidación al aplicativo secop una vez el área de presupuesto realice el ultimo pago correspondiente | Cargue de acta de liquidación | 1 | obligaciones por pagar | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.23 | No se entregaron los informes de ejecución por parte de la agencia ATENEA en las fechas establecidas con forme a la solicitud de la alcaldía | Solicitar a la agencia atenea mesas técnicas y entrega oportuna de los informes de la ejecución del convenio como lo estipula el anexo técnico | solicitud de mesas técnicas | 1 | planeación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.24 | Falta de una revisión adicional en los actos administrativos. | Designar a una persona para revisar y filtrar toda la información cargada en secop | Designación de responsable | 1 | contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.25 | No quedo indicado en la suspensión No7 la fecha final del contrato | Capacitación a los abogados del área de contratación en el tema referente a modificaciones contractuales | Capacitación modificaciones contractuales | 1 | contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.25 | En el expediente no se encontraba el acta de liquidación firmada por las tres partes. | Cargar el acta de liquidación al aplicativo secop una vez el área de presupuesto realice el ultimo pago correspondiente | Cargue de acta de liquidación | 1 | obligaciones por pagar | 2023-09-27 | 2023-12-31
3.3.1.26 | Falta de manejo de tablero de control | capacitar a los abogados de contratación para que en la modificaciones de suspensión queden plasmada las fechas de terminación del contrato | capacitación contratación | 1 | contratación | 2023-09-27 | 2023-12-31