## Hoja1
HALLAZGO | CAUSA QUE ORIGINO EL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
3.2.1 | Diferencias en los documentos de estudios previos, versus los documentos presupuestales. diferencia en los ingresos de almacen aplicativo sicapital no cumplimiento del principio de publicidad, archivos con restricción de acceso. | Realizar dos socializaciones con los responsables de la etapa pre- contractual en su etapa de formulación de los procedimientos del manual de contratación, y el cumplimiento al principio de publicidad, así como del manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de control de los bienes en los entes públicos | socializaciones realizadas | 2 | almacen, contabilidad del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-07-30
3.2.1.1 | Falta de revisión de la información registrada en el formato cb-0905 previa al reporte de la cuenta anual en sivicof ante contraoría. | Realizar una mesa de trabajo trimestral con registro de actas sobre la conciliación sobre saldos de multas, para verificar la información a registrar en el formato cb-0905 para el reporte cuenta anual. | conciliaciones realizadas | 1 | oficina contabilidad del fdl-ruu y área gpj local | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.2.1.2 | Por que al parecer se realizaron pagos desde el 2 de enero al 29 de enero de 2023, a pesar de haber constituido la caja menor el 25 de enero bajo resolución 006 de enero 25 de 2023. | Realizar la revisión documental del último reembolso y cierre de caja menor de la vigencia 2023, teniendo en cuenta que para la vigencia 2024 no se constituyó caja menor, por lo cual la acción ya ésta cumplida. | revisión desembolsos caja menor | 1 | área gdl y oficina contabilidad fdl-ruu | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.2.2 | Diferencia en los ingresos de almacen aplicativo sicapital. no se cuenta con información de bienes en tiempo real y oportuno transgresión del manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos. | Socializar el manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de control de los bienes en los entes públicos. | socializaciones realizadas | 1 | contratación, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.2 | Desconocimiento de las responsabilidades del supervisor. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del manual de supervisión e interventoría, la ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. | socializaciones realizadas | 1 | contratación, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.2 | Ausencia de control de la supervisión respecto del cumplimiento de las obligaciones. | Realizar reunión trimestral para la retroalimentación de la información de los convenios, elaborando las respectivas actas de reunión con acciones y fechas de seguimiento. | evidencias de reunión | 4 | contratación, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.3 | Verificación de la información por parte del supervisor. incongruencia de obligaciones contractuales que superan el plazo de ejecución del convenio. debilidad en la gestión de supervisión. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del manual de supervisión e interventoría, la ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. | socializaciones realizadas | 1 | contrataciónn del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.3 | Conservación documental por parte del fdlruu. | Realizar dos socializaciones sobre los procedimientos de la secretaria de gobierno relacionados con la organización y conservación documental, asi como de los acuerdos del archivo general de la nación. | socializaciones realizadas | 2 | gestión documental, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.3 | El fdlruu no cuenta con la tenencia de la ejecución de los convenios. | Remitir comunicación a todas los funcionarios y contratistas del fdlruu relacionada con la obligación de conservación y organización documental. | comunicaciones efectivas | 1 | gestión documental, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.4 | Debilidad en la entrega de información del supervisor contratado y el responsable de la supervisión. la actividad de la supervisión es efectiva para la garantía de derechos de los ciudadanos, se debe resaltar la importancia que tiene este ejercicio no solo en los temas contractuales, sino en la satisfacción de la población. | Sensibilizar al equipo profesional encargado de apoyar la supervisión respecto del manual de supervisión e interventoría, la ley 1474 de 2011, y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de sus responsabilidades. | socializaciones realizadas | 1 | contratación, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.4 | Debilidad en la entrega de información del supervisor contratado y el responsable de la supervisión. La actividad de la supervisión es efectiva para la garantía de derechos de los ciudadanos, se debe resaltar la importancia que tiene este ejercicio no solo en los temas contractuales, sino en la satisfacción de la población. | Realizar reuniones trimestrales para la retroalimentación de la información de los convenios, elaborando las respectivas actas de reunión con acciones y fechas de seguimiento. | reuniones de seguimiento supervisor | 4 | contratación, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.5 | Faltan documentos de la ejecución del convenio la conservación documental no esta a cargo del fdlruu, sino que es manejada por el contratista supervisor. Incumplimiento de la política cero papel desconocimiento del programa de gestión documental desconocimiento de los procedimientos de gestión documental. no uso de los formatos del sistema de gestión formato elaboración de actas. | Realizar dos socializaciones sobre los procedimientos de la secretaria de gobierno relacionados con la organización y conservación documental, asi como de los acuerdos del archivo general de la nación. | socializaciones realizadas | 2 | gestión documental, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.2.5 | Faltan documentos de la ejecución del convenio la conservación documental no esta a cargo del fdlruu, sino que es manejada por el contratista supervisor. Incumplimiento de la política cero papel desconocimiento del programa de gestión documental desconocimiento de los procedimientos de gestión documental. no uso de los formatos del sistema de gestión formato elaboración de actas. | Remitir comunicación a todas los funcionarios y contratistas del fdlruu relacionada con la obligación de conservación y organización documental. | comunicaciones efectivas | 1 | gestión documental, despacho del fdlruu | 2024-11-08 | 2025-10-23
3.3.1.1 | La acción propuesta no se relaciona con el hallazgo por lo que fue ineficaz. | Realizar una reunión para socializar los hallazgos del informe de auditoría no. 135 de octubre de 2024 y aprobar las acciones de mejora teniendo en cuenta lo expresado por la ley 87 de 1993 específicamente el contenido del artículo 2 literales a), c) y d) y la resolución reglamentaria no. 036 de 2023 expedida por la contraloría de bogotá. | reunión de aprobación | 1 | planeación del fdlruu | 2024-11-08 | 2024-12-15
3.3.2.1 | Por atrasos en la entrega de documentos soportes de la ejecución de contratos jurídicos o por entrega incompleta de estos en la presentación de cuentas de cobro. | Realizar una mesa de seguimiento trimestral al cumplimiento del avance de la gestión de las obligaciones por pagar. | mesas de seguimientos de obligaciones por pagar | 1 | área gdl - planeación y obligaciones por pagar | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.3.2.2 | Por atrasos en la entrega de documentos soportes de la ejecución de contratos jurídicos o por entrega incompleta de estos en la presentación de cuentas de cobro. | Realizar una mesa de seguimiento trimestral al cumplimiento del avance de la gestión de giros a cargo del fdl-ruu. | mesas de seguimientos de obligaciones por pagar | 1 | área gdl - planeación y obligaciones por pagar | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.1.1 | Falta de revisión de la información previa al registro y reporte de la cuenta anual en sivicof ante contraloría. | Realizar una mesa de trabajo para revisión de la información a registrar en los documentos y formatos electrónicos a reportar en la cuenta anual ante contraloría. | revisión previa a reporte sivicof | 1 | área gdl - planeación | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.1.2 | Por falta de capacitación a los formuladores y apoyos a la supervisión de los proyectos de inversión de los procesos contractuales, sobre proceso modificatorio de los difentetes procesos. | Capacitar semestralmente a los formuladores y apoyos a la supervisión y el personal de contratación del fdl, sobre el proceso modificatorio de los difentetes procesos, según manual de contratación y de apoyo a la supervisión e interventoria de la entidad. | capacitación procesos modificatorios | 1 | área gdl - contratación | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.1.3 | Por falta de capacitación a los formuladores y apoyos a la supervisión de los proyectos de inversión de los procesos contractuales. | Realizar una mesa de trabjao trimesttral para hacer seguimiento a la ejecución de los giros a cargo del fdl-ruu. | seguimiento a la ejecución de los giros | 1 | área gdl - planeación, obligaciones por pagar y presupuesto | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.1.4 | Por los atrasos generados por parte de los contratistas (personas jurídicas) en la presentación de informes y soporrtes correspondientes a la ejecución de los contratos de proyectos de inversión a cargo del fdlruu. | Realizar una mesa de trabajo trimestral con los apoyos a la supervisión para el seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos en el marco de cumplimiento de metas del pdl. | seguimiento a la ejecución de contratos suscritos por el fdlu | 1 | área gdl - planeación | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.1 | Por falta de lineamientos para incluir en los estudios previos de los proyectos de inversión de como los contratistas personas jurídicas deben evidenciar el pago de seguridad social del personal que apoya la ejecución de los contratos. | Emitir una comunicación oficial interna a las oficinas de planeación y contratación, con lineamiento para que en los procesos de contratación que adelante el fdl-ruu, se incorpore clausula en los contratos a suscribir en donde se exija que los contratistas con personería jurídica certifiquen el pago de seguridad social del personal con el cual ejecutan los contratos correspondientes a los proyectos de inversión, para aprobación de la orden de pago de las cuentas de cobro presentadas. | lineamientos emitidos | 1 | despacho alcaldía local | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.2 | Por ser convenios interadministrativos. | Realizar una capacitación semestral a los formuladores de proyectos de inversión a cargo del fdl – ruu, sobre los manuales de contratación, de buenas prácticas en la actividad contractual, conforme a los procedimientos de la entidad. | capacitación a apoyos a la supervisión | 1 | área gdl - planeacion y contratación | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.3 | La indebida aplicación de los procedimientos de ingreso al almacén por parte de los apoyos a la supervisión de los contratos de proyuectos de inversión del fdlruu. | Sensibilizar y socializar semestralmente a los apoyos a la supervisión de los contratos suscritos por el fdl ruu, sobre los procedimientos establecidos por la entidad en el marco del ingreso de los productos y bienes adquiridos a través de los proyectos de inversión. | socialización procedimientos | 1 | área gdl - almacén y gestión de calidad | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.4 | Por falta de lineamientos para incluir en los estudios previos de los proyectos de inversión de como los contratistas personas jurídicas deben evidenciar el pago de seguridad social del personal que apoya la ejecución de los contratos. | Emitir una comunicación oficial interna a las oficinas de planeación y contratación, con lineamiento para que en los procesos de contratación que adelante el fdl-ruu, se incorpore clausula en los contratos a suscribir en donde se exija que los contratistas con personería jurídica certifiquen el pago de seguridad social del personal con el cual ejecutan los contratos correspondientes a los proyectos de inversión, para aprobación de la orden de pago de las cuentas de cobro presentadas. | lineamientos emitidos | 1 | despacho alcaldía local | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.5 | Por falta de lineamientos para la presentación de documentos soportes que evidencien la ejecución contractual junto con el informe y cuenta de cobro correspondiente. | Emitir una comunicación oficial interna de forma mensual a funcionarios y/o contratistas del fdl-ruu, para la presentación de cuentas de cobro, informes y soportes evidencia de ejecución de los contratos. | comunicación emitida | 1 | despacho alcaldía local | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.6 | Revisión deficiente de los requisitos técnicos habilidades dentro de los procesos de selección por parte del comité técnico evaluador. | Realizar una revisión de los procesos de contraración que adelante el fdl-ruu, a los requisitos técnicos habilitantes previamente evaluados por el comité técnico evaluador para cada proceso de selección, antes de proceder con la publicación del informe definitivo. | informes finales de revisión | 1 | despacho y área gdl oficina contratación y planeación | 2024-08-01 | 2025-03-31
3.4.2.7 | Por falta de capacitación a los formuladores y apoyos a la supervisión de los proyectos de inversión de los procesos contractuales. | Realizar una capacitación semestral a los formuladores, supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos suscritos por el fdl ruu, conforme al manual de contratación y manual de supervisión e interventoría de la entidad. | capacitación a apoyos a la supervisión | 1 | área gdl - planeacion y contratación | 2024-08-01 | 2025-03-31
4.4.1 | Por falta de capacitación a los formuladores y apoyos a la supervisión de los proyectos de inversión de los procesos contractuales. | Realizar una capacitación semestral a los supervisores y a los formuladores y apoyos a la supervisión de los contratos suscritos por el fdl ruu, conforme al manual de contratación y manual de supervisión e interventoría de la entidad. | capacitación a apoyos a la supervisión | 1 | área gdl - planeacion y contratación | 2024-08-01 | 2025-03-31
7.2.1 | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022. | Para futuros contratos similares se debe realizar socialización con las comunidades antes de la ejecución de los contratos para que conozcan el alcance del contrato, y las actividades incluidas, productos, suministros y otros, con la finalidad de que no surjan modificaciones en la ejecución. | socialización previa | 1 | planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
7.2.1 | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022. | Socializar las responsabilidades del interventor y supervisor a fin de asegurar el reporte de alertas oportunas sobre la ejecución. | responsabilidad del supervisor | 1 | planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
7.2.1 | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022. | Elaborar informe técnico de la supervisión, relacionando los elementos faltantes para la funcionalidad de la obra y la liquidación del contrato. | informe técnico | 1 | planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
7.2.10 | El contrato no contaba con las actas de satisfacción de las jac. | Dejar actualizado el expediente o el contrato de dotación a las jac con las actas de satisfacción | dotación de jac | 1 | planeación / almacen | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.12 | Cargue tardio de los pagos del acta de liquidación y el acta de liberación. | Cargue oportuno de los pagos realizados en el aplicativo. | pagos parciales realizados | 1 | obligaciones por pagar | 2024-01-22 | 2024-12-18
7.2.12 | Cargue tardio de los pagos del acta de liquidación y el acta de liberación. | Cargue oportuno de los pagos realizados en el aplicativo. | contratos liquidados | 1 | obligaciones por pagar | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.14 | No se entregaron los elementos adquiridos. | Hacer la caracterización del beneficiario del proyecto en el territorio. | caracterización del beneficiarion en territorio | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.14 | No se entregaron los elementos adquiridos. | Hacer el seguimiento posterior. | seguimiento posterior | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.15 | La admisnitración reitera que la adición y suspensión del contrato 323 - 2022 se realizó bajo lo establecido en el articulo 40 de la ley 80 de 1993 y demás normatividad asociada. | Suscribir los documentos de adición y suspensión acatando los establecido en el artículo 40 de de la ley 80 de 1993. | suscripción de documentos. | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.16 | En el expediente contractual solo aparecen los documentos revisados por el apoyo a la supervisión y que han surtido el proceso de pago. | Revisar que los informes para pago presentados por los ejecutores cumplan con los lineamientos establecido por el fdlruu | revisión de documentos. | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.17 | Una vez pagada y liberada la cuenta en fisico se traslado a gestión documental y no se cargo en secop en los tiempos establecidos. | Cargar el acta de liquidación y/o acta de liberacion antes de trasladar la cuenta en fisico a gestión documental. | crague de actas de liquidación. | 1 | obligaciones por pagar | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.19 | La administración reitera que en la ejecución del cps 391-2022 se dio cumplimiento a lo establecido en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos que hacen parte del proceso. | Revisar que los informes de ejecución cumplan con lo determinado en los documentos precontractuales proceso. | revisión de documentos. | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.2 | La admisnitración reitera que las polizas de cumplimiento del contrato, pago de salarios, calidad de servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes se encuentran aprobadas en la plataforma secop ll desde el 30 de noviembre 2023. | Realizar el seguimiento del cargue las polizas mediante matriz de contratación. | seguimeinto cargue de polizas | 1 | contratación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.21 | Un mismo elemento con la mismas especificaciones técnicas en dos proyectos diferentes tienen precios diferentes, debido a la fluctuación del dólar en esos momentos. | Definir las especificaciones tecnicas de los diferentes elementos tecnicos a adquirir a traves del estudio de mercado. | definición de especifiaciones técnicas | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.22 | Falta de realizar un comité técnico por los responsables de las áreas. | Realizar un comité técnico en la que pareticipen el abogado del fondo, el responsable de presupuesto, el responsable de contabilidad y contratación para determinar las cuantias de la siguinete vigencia. | comité técnico | 1 | contratación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.4 | Solo se encontraba un informe no 1 a la fecha de ejecición. | Solicitar de manera oportuna los informes de ejecución al operador. | solicitud de informes | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.5 | Error humano al momento de nombrar el documento. | Realizar un filtro de revisión previo a la firma del ordenador del gasto. | filtro de revisión. | 1 | contratación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.6 | Entrega inoportuna por parte del operador en la información solicitada de base de datos. | Solicitud mensual de base de datos actualziada al operador. | solicitudes de base de datos actualizadas. | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.7 | La administración reitera que los ajustes realizados a la inciativa priorizada se debieron a situaciones externas a la administración local que no permitieron la implementación total de la misma, ya que es el promotor de la iniciativa quien solicita las modificaciones. | Seguir con la implementación de las alertas en la plataforma de constructores locales de acuerdo a las inciativas propuestas por la comunidad. | alertas emitidas. | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18
7.2.9 | Se dio dotación a una jac que no contaba con espacio propio. | Seguir haciendo las visitas de seguimiento iniciales previo a las dotaciones de jac | visitas de seguimiento | 1 | planeación | 2024-01-01 | 2024-12-18