## Reporte_ITA
VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | HALLAZGO | CODIGO ACCION | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
2025 | 133 | 2.2.1 | 1 | CARGUE DE DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA EL COBRO DADO QUE LOS DEFINITIVOS REPOSAN EN DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE FÍSICO. | SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (GDI-GPD-M002 MANEJO DE DOCUMENTOS DIGITALES Y ELECTRÓNICOS DE LA SDG EN EL REPOSITORIO SHAREPOINT) A LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DOCUMENTAL PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | CARGUE DE DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-02-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.10 | 1 | DEBILIDAD EN LA CLARIDAD Y LAXITUD DEL INDICADOR FINANCIERO SIN JUSTIFICAR LA NECESIDAD SOCIAL COMO FACTOR PREDOMINANTE EN LAS CONTRATACIONES CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN VIRTUD DEL DECRETO 092 DE 2017 | REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LOS FORMULADORES Y EVALUADORES DE LOS INDICADORES FINANCIEROS CUANDO SE TRATE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL DECRETO 092 DE 2017. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | ACTA DE REUNIÓN | 1 | PLANEACIÓN/ CONTRATACIÓN | 2026-09-01 | 2026-10-31
2025 | 133 | 2.2.11 | 1 | AUSENCIA DE UN CONTROL OPERATIVO ESTANDARIZADO Y SUFICIENTEMENTE SUPERVISADO PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DOCUMENTAL DE BIENES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 369 DE 2023. | ASISTIR A LA SESIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE INVENTARIOS EL SUPERVISOR VALIDA, CONTROLA Y MEJORA TODO EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, GARANTIZANDO TRAZABILIDAD, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | ACTA DE REUNIÓN | 1 | ALCALDESA, ALMACÉN, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PROFESIONAL 222 – 24 | 2026-07-01 | 2026-10-31
2025 | 133 | 2.2.12 | 1 | LIBERTAD NORMATIVA PARA ESCOGER QUÉ NORMAS APLICAR, SE TERMINÓ USANDO UNA NORMATIVA QUE NO CORRESPONDÍA AL TIPO DE CONTRATACIÓN DEFINIDO POR EL DECRETO 092 DE 2017, PORQUE NO HABÍA UNA GUÍA CLARA QUE ORIENTARA ESA SELECCIÓN. | REALIZAR (1) CAPACITACIÓN CON LOS FORMULADORES “CRITERIOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA” PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN DE LA CAPACTICIÓN REALIZAR (1) CAPACITACIÓN CON LOS ABOGADOS DE CONTRATACIÓN “CRITERIOS BÁSICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA” PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN DE LA CAPACITACIÓN | ACTA DE REUNIÓN | 1 | PLANEACIÓN/ CONTRATACIÓN | 2026-07-01 | 2026-10-31
2025 | 133 | 2.2.13 | 1 | LIBERTAD NORMATIVA PARA ESCOGER QUÉ NORMAS APLICAR, SE TERMINÓ USANDO UNA NORMATIVA QUE NO CORRESPONDÍA AL TIPO DE CONTRATACIÓN DEFINIDO POR EL DECRETO 092 DE 2017, PORQUE NO HABÍA UNA GUÍA CLARA QUE ORIENTARA ESA SELECCIÓN. | ESTRUCTURAR UN MEMORANDO PARA DAR INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS TÉRMINOS RAZONABLES PARA LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA. PRODUCTO: MEMORANDO | MEMORANDO SOBRE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CRONOGRAMA | 1 | PLANEACIÓN/ CONTRATACIÓN | 2026-03-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.14 | 1 | LIBERTAD NORMATIVA PARA ESCOGER QUÉ NORMAS APLICAR, SE TERMINÓ USANDO UNA NORMATIVA QUE NO CORRESPONDÍA AL TIPO DE CONTRATACIÓN DEFINIDO POR EL DECRETO 092 DE 2017, PORQUE NO HABÍA UNA GUÍA CLARA QUE ORIENTARA ESA SELECCIÓN. | MEMORANDO INDICANDO LOS LINEAMIENTOS Y DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA. PRODUCTO: MEMORANDO Y CRONOGRAMA | MEMORANDO SOBRE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CRONOGRAMA | 1 | PLANEACIÓN/ CONTRATACIÓN | 2026-03-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.15 | 1 | DEBILIDAD EN EL CONTROL DE INGRESOS DE LOS ELEMENTOS EN EL APLICATIVO SICAPITAL, CON EL RIESGO DE DUPLICIDAD EN LOS REGISTROS REPORTADOS. | CONSTRUIR (1) UN REPOSITORIO DIGITAL PARA ASEGURAR LAS EVIDENCIAS DE LOS INGRESOS DE ELEMENTOS. PRODUCTO: ENLACE - RUTA REPOSITORIO CREADO DESDE CORREO INSTITUCIONAL: ALMACEN.RURIBE@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO ELABORAR (1) UN DOCUMENTO DE LISTA DE CHEQUEO PARA LOS CIERRES MENSUALES (INGRESOS, SALIDAS, TRASLADOS). PRODUCTO: DOCUMENTO MATRIZ DE CHECK LIST DE CIERRE MENSUALES. | REPOSITORIO DIGITAL DOCUMENTO LISTA DE CHEQUEO | 1 | ALMACÉN | 2026-01-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.2 | 1 | CONCURRENCIAS DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL Y LOCAL PARA LAS INTERVENCIONES DE LOS SEGMENTOS VIALES DE LA LOCALIDAD. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO ESTRUCTURADOR DE LOS PLIEGOS A LAS SEPARACIONES DE LOS SEGMENTOS VIALES COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL A INTERVENIR EN CONJUNTO CON EEAB, IDU, UMV, FDLRUU. REALIZAR (2) DOS TALLERES ENFOCADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS. PRODUCTO: ACTAS DE REUNIÓN | SEGUIMIENTO A LA COORDINACIÓN DE SEGMENTOS VIALES TALLERES REALIZADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-03-01 | 2026-11-27
2025 | 133 | 2.2.3 | 1 | CARENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL DECRETO 332 DEL AÑO 2020. | PROMOVER A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE LA ENTIDAD LA DIFUSIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA. PRODUCTO: FICHA PUBLICITARIA, CONSTANCIA DE LA PUBLICACIÓN Y LINK DE LA PÚBLICACIÓN. | COBERTURA EN LA DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO POR CONTRATOS DE OBRA | 1 | INFRAESTRUCTURA, PRENSA Y CONTRATISTA DE OBRA. | 2026-07-01 | 2026-11-27
2025 | 133 | 2.2.4 | 1 | DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES Y DE LOS PLIEGOS TIPO. | REALIZAR (2)DOS TALLERES EXPLICATIVOS DONDE SE INDIQUE EL VALOR DE LA SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | ACTA DE REUNIÓN | 1 | INFRAESTRUCTURA/CONTRATACIÓN | 2026-05-01 | 2026-07-31
2025 | 133 | 2.2.5 | 1 | EN LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, SE CONTEMPLÓ EL I.V.A, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1625 DE 2016 “DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA”, EN SU ARTÍCULO 1.3.1.1.7.9, “EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SE GENERA SOBRE LA PARTE DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS OBTENIDOS POR EL CONSTRUCTOR”. TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 ERA EL QUE SE TENÍA QUE APLICAR PARA EL CASO EN PARTICULAR. | COMUNICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DIRIGIDA A FORMULADORES Y SUPERVISORES DE APOYO DE CONTRATOS. PRODUCTO: MEMORANDO | MEMORANDO DE CONCEPTOS DE BÁSICOS SOBRE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA | 1 | CONTABILIDAD | 2026-01-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.6 | 1 | ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS CON FUNDAMENTOS JURIDICOS NO APLICABLES | REALIZAR (1) SESIÓN PARA LA REVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR LOS COLABORADORES DEL FONDO (CONTRATISTAS E INTERVENTORES) CON EL FIN DE QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | ACTA DE REUNIÓN | 1 | INFRAESTRUCTURA/ CONTRATACIÓN/ DESPACHO | 2026-01-01 | 2026-11-27
2025 | 133 | 2.2.7 | 1 | EL DESGASTE DEL CONCRETO SE PRODUCE AL SER SOMETIDO A CARGAS EXTREMAS, POR LO QUE EL MATERIAL TIENDE A FISURARSE SIN QUE LLEGUE A AFECTAR LA ESTRCUTURA DE LA LOSA | REALIZAR TRATAMIENTO Y SELLO DE FISURAS CON VERIFICACION PREVIA DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN | INFORME DE ENTREGA DE TRATAMIENTO Y SELLO DE FISURAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-01-01 | 2026-06-30
2025 | 133 | 2.2.8 | 1 | TÉRMINOS LEGALES CONFORME EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y VERIFICACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES DEL COP-410-2022 EN ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA | REALIZAR UNA (1) REUNIÓN PARA BRINDAR INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN Y MEMORANDO | ACTA DE REUNIÓN | 1 | OBLIGACIONES POR PAGAR/ PLANEACIÓN | 2026-04-01 | 2026-10-31
2025 | 133 | 2.2.9 | 1 | UTILIZACIÓN DE FORMATOS PREDISEÑADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA DISTINTOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. | REALIZAR (2) DOS TALLERES FRENTE AL TEMA DE LA FORMULACIÓN Y DOCUMENTOS JURÍDICOS. PRODUCTO: ACTA DE REUNIÓN DE LOS TALLERES | TALLERES FORMULACIÓN Y DOCUMENTOS JURIDICOS | 1 | PLANEACIÓN/ CONTRATACIÓN | 2026-07-01 | 2026-10-31
2026 | 116 | 3.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA REVELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 1908 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | REVISAR Y VALIDAR LOS VALORES REGISTRADOS EN LA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | CONTABILIDAD | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.1.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN OPERACIONES RECÍPROCAS, FALTA DE CONCILIACIÓN Y DEFICIENCIAS EN LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | REALIZAR FORMATO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS TRIMESTRALES | CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS | 1 | CONTABILIDAD | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA A LA JAL DE ACUERDO CON EL DECRETO 372 DE 2010 | INCLUIR DE MANERA ESPECIFICA DENTRO DEL CONTENIDO DEL MENSAJE PRESUPUESTAL LOS RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DE MEDIANO PLAZO. | MENSAJE PRESUPUESTAL | 1 | PLANEACION - PRESUPUESTO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALSA MOTIVACIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE LOS DECRETOS 002, 013, 015, 018 Y 020 DE 2025 | INCLUIR EN LOS DECRETOS LOCALES UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA CLARA QUE SUSTENTE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. COMO CONTROL PREVENTIVO, LOS PROYECTOS DE DECRETO DEBERÁN SER REVISADOS PREVIAMENTE POR EL ÁREA JURÍDICA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ANTES DE SU EXPEDICIÓN. | DECRETOS LOCALES | 1 | PRESUPUESTO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN INCONSISTENTE E INCOMPLETA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLRUU DEL FORMATO CB – 0412 | REALIZAR REVISIÓN Y VALIDACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMATO CB-0412 CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO, GARANTIZANDO LA CONSISTENCIA, INTEGRIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | REPORTE DEL FORMATO CB-0412 | 1 | PRESUPUESTO / POLICIVO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2025 | 114 | 3.2.2.1 | 1 | BAJO PORCENTAJE EN GIROS E INCUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL DECRETO 372 DE 2010 EN LOS NUMERALES 1, 4 Y 5 | IDENTIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN UNA MATRIZ DE EXCEL A LOS CONTRATOS QUE FUERON SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2024 Y QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EJECUCIÓN Y/O PENDIENTES POR LIQUIDAR, PARA REALIZAR EL 68% DE LOS GIROS CORRESPONDIENTES A LOS SOPORTES ENTREGADOS EN CADA CASO | OBLIGACIONES VIGENCIA 2024 | 0.68 | PLANEACION, OBLIGACIONES POR PAGAR, PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2026 | 116 | 3.2.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, EL FDLRUU NO PRESUPUESTA INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA | EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA (GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA) DE LA INCLUSIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA DENTRO DE LAS PROYECCIONES PRESUPUESTALES | PROGRAMACIÓN DE INGRESOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 1 | PRESUPUESTO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2025 | 114 | 3.2.2.2 | 1 | BAJA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR | IDENTIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN UNA MATRIZ DE EXCEL DE LOS CONTRATOS EN ESTADO TERMINADO Y LIBERACIÓN DE SALDOS, CONFORME A LAS METAS DEL PLAN DE GESTIÓN LOCAL | OBLIGACIONES VIGENCIA 2024 | 0.68 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.2.2.2 | 2 | BAJA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR | IDENTIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN UNA MATRIZ DE EXCEL DE LOS CONTRATOS EN ESTADO TERMINADO Y LIBERACIÓN DE SALDOS, CONFORME A LAS METAS DEL PLAN DE GESTIÓN LOCAL | OBLIGACIONES VIGENCIA 2023 Y ANTERIORES | 0.63 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.2.3.1 | 1 | INADECUADA PLANEACIÓN, POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 | IDENTIFICAR LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN Y QUE FUERON SUSCRITOS EN EL AÑO 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO COMPROMETIDO, ACTUALIZANDO SU EJECUCIÓN EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO | COMPLETAR EL 70% DE LA EJECUCION FISICA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2024 | 0.7 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2026-06-13
2026 | 116 | 3.2.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INADECUADA PLANEACIÓN Y EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA LA VIGENCIA 2025 | REALIZAR MESAS DE SEGUIMIENTO PERMITAN IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE RETRASOS Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS METAS. | REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS | 2 | PLANEACION | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.4.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LA ENTREGA DE BIENES OBJETO DEL CCV-742-2024 | ENVIAR OFICIOS A LAS ENTIDADES RECEPTORAS U ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITAR LA DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL DELEGADO RESPONSABLE DE COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. | OFICIO DE SOLICITUD DE DESIGNACÓN | 0.3 | PLANEACIÓN | 2026-06-11 | 2026-12-11
2025 | 114 | 3.2.4.1 | 1 | NO ENTREGA DE 23.000 FOLIOS A LA CONTRALORÍA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 369-2023, LA CUAL NO SE ENCUENTRA PUBLICADA EN SECOP II, ASÍ MISMO, SE INDICÓ QUE ESTA INFORMACIÓN NO HA SIDO OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FDLRUU, LO CUAL NO LE HA PERMITIDO REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES PAGOS Y SU LIQUIDACIÓN | MEDIANTE ACTAS DE REUNIONES, SE COSIGNARÁ LA REVISIÓN POR PARTE DEL FDLRUU DE LOS 23.000 FOLIOS ENTREGADOS Y CARGUE POR PARTE DEL OPERADOR UNIEMPRESARIAL EN EL SECOP II, DE LOS DOCUMENTOS QUE QUEDARON LUEGO DE LA REVISIÓN Y QUE CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 369-2023 | REVISIÓN DOCUMENTOS ENTREGADOS | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.2.4.1 | 2 | NO SE REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN DE LOS INGRESOS, PERMANENCIA Y EGRESOS DE ELEMENTOS EN EL ALMACÉN DEL FDLRUU DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE CORRESPONDIENTE AL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 369-2023 | REALIZAR INFORME EJECUTIVO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ELEMENTOS RECIBIDOSEN EL ALMACÉN | REALIZAR INFORME EJECUTIVO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ELEMENTOS RECIBIDOS EN EL ALMACÉN | 1 | ALMACÉN | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.2.4.1 | 3 | NO SE REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN DE LOS INGRESOS, PERMANENCIA Y EGRESOS DE ELEMENTOS EN EL ALMACÉN DEL FDLRUU DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE CORRESPONDIENTE AL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 369-2023 | SOCIALIZAR PIEZA PUBLICITARIA EN DONDE SE DEN TIPS A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS AL ALMACÉN ASÍ COMO LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES | PIEZA PUBILICITARIA POR ORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN | 2 | ALMACÉN | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.2.4.1 | 4 | EL CONVENIO OBJETO DE ANÁLISIS, ESTUVO SIN APOYO A LA SUPERVISIÓN DESDE EL 8 DE FEBRERO DE 2025 Y A LA ENTREGA DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO SE CONOCE QUIEN EJERCE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO EN UNA MATRIZ DE EXCEL, DE LOS CONTRATOS IDENTIFICANDO EL SUPERVISOR, EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADO PARA QUE SE PUEDA EJERCER UN ADECUADO CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES | CONTRATOS CON EL SUPERVISOR Y APOYOS EN LA SUPERVISIÓN | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2026 | 116 | 3.2.4.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INADECUADA PLANEACIÓN DEL PROCESO FDL-LP-003-2024 QUE DIO ORIGEN AL COP 746 DE 2024. | REALIZAR LA VALIDACIÓN TÉCNICA PREVIA DE LOS SEGMENTOS VIALES Y PEATONALES PROYECTADOS PARA INTERVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL. | FICHAS TÉCNICAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL. | 0.3 | INFRAESTRUCTURA | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.4.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL COBRO Y PAGO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS EN EL SEGMENTO VIAL CIV 18008220, DENTRO DEL COP 746 – 2024 | REALIZAR SENSIBILIZACIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA DE NO CUMPLIR COMPLETAMENTE CON LA VALIDACIÓN DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA E INTERVENTORÍA. | SENSIBILIZACIÓN | 2 | INFRAESTRUCTURA CONTRATACIÓN DESPACHO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2025 | 114 | 3.2.4.3 | 1 | FALTA DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL DEL CONTRATO NO. 328 DE 2023. | IDENTIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN UNA MATRIZ DE EXCEL DE LOS CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR CONTRACTUALMENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2026 | 116 | 3.2.4.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INADECUADA PLANEACIÓN EN EL PROCESO FDL-LP-002-2023, QUE ORIGINÓ EL COP 352 2023. | REALIZAR LA VALIDACIÓN TÉCNICA Y DE VIABILIDAD DE LOS TRAMOS VIALES PROYECTADOS PARA INTERVENCIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS IDENTIFICADAS SEAN CONSISTENTES CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. | CONCEPTO TÉCNICO PREDIAGNOSTICO | 0.3 | INFRAESTRUCTURA | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.4.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS PATOLOGÍAS Y/O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS REFERIDAS A FISURAS EN EL CONCRETO, LLENADO DE JUNTAS COP 352 DE 2023. | SOLICITAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A LA INTERVENTORIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | INFORME DE SEGUIMIENTO | 0.3 | INFRAESTRUCTURA | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.4.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17 SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COP-352-2023 | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS DEL SECTOR LA VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS, CONFORME A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (NO APLICA CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) | PROCESOS CONTRACTUALES CON VERIFICACIÓN DE SUFICIENCIA DE GARANTÍAS. | 0.3 | CONTRATACIÓN DESPACHO | 2026-06-11 | 2026-12-11
2026 | 116 | 3.2.4.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS COP 352 DE 2023; DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS C.I.A. 626-2024 Y DEL C.I.A. 627-2024 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA VERIFICAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓN | MESA DE TRABAJO | 2 | INFRAESTRUCTURA PLANEACION OXP | 2026-06-11 | 2026-12-11
2025 | 114 | 3.3.1 | 1 | HALLAZGO 7.2.14. FALTA DE PLANEACIÓN EN LA COMPRA DE ELEMENTOS Y POR NO UTILIZACIÓN DE ESTOS PARA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONTRATO 327 DEL 2021 | GENERAR INFORME DONDE SE DETALLEN LAS ENTREGAS REALIZADAS Y NO REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LO REQUIERAN. | INFORME DE ENTREGAS Y NO ENTREGAS | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.3.2 | 1 | HALLAZGO 7.2.14. - ACCIÓN 2 “HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA COMPRA DE ELEMENTOS Y POR NO UTILIZACIÓN DE ESTOS PARA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONTRATO 327 DEL 2021” Y QUE EL FDLRUU FORMULÓ COMO ACCIÓN “HACER EL SEGUIMIENTO POSTERIOR” | GENERAR INFORME DONDE SE DETALLEN LAS ENTREGAS REALIZADAS Y NO REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LO REQUIERAN. | INFORME DE ENTREGAS Y NO ENTREGAS | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.3.3 | 1 | HALLAZGO 7.2.21 INCUMPLIMIENTO DE LO SUSCRITO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, POR ENTREGA DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 65 PULGADAS CON PRECIOS DIFERENTES Y CON IGUALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ASÍ COMO ENTREGA DE ELEMENTOS QUE NO CUMPLEN CON LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR, CONTRATO 420 DEL 2022 | GENERAR INFORME DONDE SE DETALLEN LAS ENTREGAS REALIZADAS Y NO REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LO REQUIERAN. | INFORME DE ENTREGAS Y NO ENTREGAS | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2025 | 114 | 3.3.4 | 1 | HALLAZGO 7.2.6 IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.379-2022 | GENERAR INFORME DONDE SE DETALLEN LAS ENTREGAS REALIZADAS Y NO REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LO REQUIERAN. | INFORME DE ENTREGAS Y NO ENTREGAS | 1 | PLANEAC/CONTRATA/OBLIGACIONES/INFRAESTRUCT/ADTIVA/PRENSA/ALMACÉN/DESPACHO | 2025-07-01 | 2026-06-13
2024 | 115 | 3.4.2.6 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $36.450.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 250 DE 2023, POR LA FALTA DE REQUISITOS Y ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DE LA RESOLUCIÓN 1181 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA SDG Y FALTA DE SOPORTES | REALIZAR TALLERES DIRIGIDOS A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS | TALLERES DE FORTALECIMIENTO A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN | 2 | CONTRATACIÓN DESPACHO | 2026-06-11 | 2026-12-11