## Hoja1
Seguimiento compromisos Consejo Local de Gobierno Rafael Uribe Uribe 7/08/2021
N | Localidad | Compromiso | Responsable | Estado | Fecha | Impacto | Comentarios | Anexos | Link | Link
17 | Rafael Uribe Uribe | Inventario de ollas de tráfico de estupefacientes de la ciudad y armar un plan para la desarticulación de las bandas que trafican y para sellar las ollas. | Secretaría de Seguridad | Hecho | 2020-09-08 | 3 | En el Consejo de Seguridad del 8 de septiembre se presentó el inventario de ollas en la ciudad y el plan para desarticular las bandas que trafican.
19 | Rafael Uribe Uribe | Recorridos en las Ciclorutas de la localidad. Es importante garantizar que se hagan patrullajes en las horas pico. | Secretaría de Seguridad | Hecho | 2020-09-15 | 2 | Trabajo conjunto entra la Sec de Seguridad y la Alcaldía Local en el cual determinaron horarios de recorridos con la Policía y con Gestores de Convivencia. Adicionalmente, se hizo una campaña de sensibilización y cuidado en el corredor de la Caracas. | Anexo 1: Actividades hechas Anexo 2: Evidencia reuniones | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EUIT6ynXhVJMheUAI-8aCecB9b4V4U_iDfFLgcbP5azVsw?e=USMMdV | https://drive.google.com/file/d/1wVgocqEJACz8oAeh6Rqe5GGKDvt7RbXF/view
20 | Rafael Uribe Uribe | Verificación del estado de la malla vial en los corredores de ciclovía implementados en la Localidad, con el fin de mitigar mediante intervenciones de infraestructura, los riesgos que se puedan generar a razón del estado vial de estos tramos. | Alcaldía Local - IDU | Hecho | 2020-09-15 | 2 | Acciones desplegadas: - Se realizó visita de inspección de los 8,8 km de ciclorrutas con los que cuenta la Localidad de Rafel Uribe Uribe, evidenciándose 32 daños en la malla vial. - Teniendo en cuenta que los daños se encontraban en el corredor vial de la Av Caracas su mantenimiento estuvo a cargo del IDU. - Se instaló el Consejo Local de la Bicicleta quienes han trabajado de manera articulada con la Secretaría Distrital de Movilidad en jornadas de registro y marcación de bicicletas. | Anexo 1: Informe de la Alcaldía Local sobre el avance y seguimiento de compromisos. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EX6E2wGDRHhLujCHu_dlhKoBNFxSMZaP2QEnHrSHsYVCnA?e=F5hAd4
21 | Rafael Uribe Uribe | Hacer un pacto de barrismo para que sean un grupo de prevención de COVID y creación del consejo de barristas | Alcaldía Local | Hecho | 2020-10-30 | 2 | La Junta Administradora Local expidió el Acuerdo Local Nº 006 de 2020 "Por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Local de Barras Futboleras de la Localidad de Rafael Uribe Uribe". El Alcalde Local sancionó el Decreto Local Nº 001 de 2021 "Por medio del cual se reglamenta la metodología para la elección de los representantes ante el Consejo Local de Barras Futboleras de la Localidad" | Anexo 1: Acuerdo Local 006 de 2020 Anexo 2: Decreto Local 001 de 2021 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EVdaz2VA0eBElVa42gMBWawBIvda41YtW-XIIcrJ7CNzCg?e=w8pHpw | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EW2wynsfmPZBp6mArwNlg4kBXjg7tQmtCmkZ2hP_2OQuHw?e=1IXhrk
22 | Rafael Uribe Uribe | Solicitar a la Personería Local las denuncias de abuso policivo que refirió en el Consejo de Seguridad para radicarlas ante el despacho de la Alcaldesa Mayor. | Alcaldía Local | Hecho | 2020-10-15 | 3 | La Personería de Bogotá trasladó a la Alcaldesa Mayor el acta de la reunión del pasado 10 de octubre en la cual puso en conocimiento las quejas y denuncias por presunto abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. | Anexo 1: Solicitud a Personería Local Anexo 2: Traslado Alcaldesa y Acta Reunión Personería Local, Alcaldía Local y Policía Anexo 3: Oficio Personería de Bogotá dirigido al Comandante de la Policía | https://drive.google.com/file/d/1EuiZg3E3tbLO5n8Bfh-o_49wo10HAQIl/view | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EXbGRQ4nSPJAiKA0IR0z5k8B8JJ5Tz6489u5vCVdZCxNLg?e=c60ggr https://drive.google.com/file/d/1TmsKrxIkVs9qTKBZBkAQmIYafMAfEn4D/view | https://drive.google.com/file/d/1W_THWoaxhi8xCWJCbDp8yk9WKQINnHKF/view
23 | Rafael Uribe Uribe | Hacer un censo de la población Trans en la localidad de Rafael Uribe Uribe y revisar con Integración Social la posibilidad de un CAIDS en la zona sur de Bogotá. | Alcaldía Local – Secretaría de Integración Social | En proceso | 2021-02-28 | 3 | Se logró consolidar la base de datos con la identificación y caracterización de la población LGTB en la localidad. Frente al CAIDS de la zona sur, la Subdirección Local de Integración Social acordó realizar una reunión de concertación con las organizaciones sociales, líderes y lideresas de las localidades de la zona sur, este proceso de consulta se llevará a cabo durante el inicio de la vigencia 2021, teniendo en cuenta los ajustes presupuestales que se den. | Anexo 1: Acta de la reunión del 27 de octubre Anexo 2: Base de datos identificación personas trans a quienes se les ha dado respuesta institucional. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/EawEVxFbsw5AhQXA0Ri5EbABszSIIJOWv6ZyWDOdkg7wrQ?e=vetbp9 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ana_ortiz_gobiernobogota_gov_co/Ea3FFR3W2MVMto1H-8MlEsMBPOkJjQCcM8gZA7PHiFAxEA?e=1FtqmV
24 | Rafael Uribe Uribe | Hacer acercamiento institucional con el fin de gestionar el préstamo de un planta física de la Fundación Fe y Alegría que permita contar con una sede universitaria para la Localidad de Rafel Uribe Uribe. | Secretaría de Educación | No se logró | 2020-11-04 | 3 | Acercamientos con la Fundación: El 28/10/2020 se realiza reunión con representantes de la Fundación Fe y Alegría para revisar la viabilidad del uso de sus instalaciones físicas. El 04/11/2020 se establece una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Gobierno , Alcaldía Local y el Representante Legal de la Fundación Fe y Alegría en la cual se acordó que el administrador de Fé y Alegría enviaría propuesta de uso del espacio.