## Avance de metas
A |  |  |  | A | B | A | B | [6 empty] | A | A | A | B
Avance de metas
Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización | Magnitud programada meta proyecto 2017 | Magnitud contratada MP 2017 | Magnitud contratada MP 2018 | Magnitud entregada MP 2017 | Magnitud entregada MP 2018 | Suma de valor neto meta 2017 | Suma de valor giros meta 2017 | Suma de valor neto meta 2018 PAA | Suma de valor giros meta 2018 | Condición 2017 | Condición 2018 | % Avance contratado meta 2017 | % Avance físico meta 2017 | % Avance contratado meta 2018 | % Avance físico meta 2018 | Acumulado contratado meta PDLRUU | % Acumulado contratado meta PDLRUU | % Acumulado entregado meta PDLRUU | Observaciones 2017 | Observaciones 2018
1535 | Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del I CBF | Suma | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 389859280 | 0 | 448819000 | 0 | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 25% | 0% | 12 | 50% | 25%
1536 | Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C | Constante | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 10010961516 | 8187735542 | 5861825000 | 807641335 | Completo | Completo | 25% | 25% | 20.83% | 20.83% | 6500 | 45.83% | 45.83%
1537 | Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS | Suma | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 625898231 | 0 | 730280000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 0% | 0% | 250 | 25% | 25% | El contrato finalizó el 02 de septiembre de 2018.
1538 | Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo anualmente | Constante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49600000 | 40000000 | 3116797 |  | Incompleto | Incompleto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1539 | Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico | Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 344251000 | 0 | 402895000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 25% | 0% | 14 | 50% | 25%
1540 | Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad | Suma | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 153352098 | 0 | 1345612230 |  | Incompleto | Incompleto | 50% | 12.5% | 25% | 12.5% | 6 | 75% | 25%
1540 | Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad | Suma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18385000 | 0 | 891150500 |  | Incompleto | Incompleto | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 1 | 12.5% | 12.5%
1540 | Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU | Suma | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 340530900 | 0 | 58317270 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 0% | 0% | 500 | 25% | 25%
1540 | Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU | Suma | 500 | 0 | 1898 | 0 | 0 |  |  | 189000000 |  | Incompleto | Incompleto | 0% | 0% | 94.9% | 0% | 1898 | 94.9% | 0% |  | Adjudicado con presupuesto 2017
1541 | Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la corespondiente demanda de titulación del predio | Suma | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 586183000 |  | Incompleto | Incompleto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | La viabilidad del proceso se dio a finales de la vigencia 2017 por parte de la SDG por lo que no fue posible adelantar los CPS para los profesionales requeridos.
1543 | Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad | Suma | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4587990102 | 39458025 | 5861825000 |  | Incompleto | Incompleto | 47% | 0% | 0% | 0% | 28 | 47% | 0% | los recursos contratados en la vigencia 2017 se encuentran en ejecución. El contrato asociado no afecta la magnitud de la meta.
1544 | Construir 8 Km/carril de malla vial local | Suma | 2 | 6.928 | 0 | 0.34 | 0 | 4796504459 | 14016230 | 1571166667 | 4066667 | Incompleto | Incompleto | 86.6% | 4.25% | 0% | 0% | 6.928 | 86.6% | 4.25%
1544 | Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcheo | Suma | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 13798238521 | 7090520346 | 20634315449 |  | Incompleto | Incompleto | 63% | 0% | 37% | 0% | 24 | 100% | 0%
1544 | Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | Suma | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 550000000 | 0 | 960000000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 0% | 0% | 0% | 3750 | 25% | 0%
1544 | Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad,Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | Suma | 5000 | 5000 | 11900 | 0 | 0 | 950000000 | 0 | 283768884 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 0% | 60% | 0% | 16900 | 85% | 0%
1545 | Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comuinitarias y dotación a la policía de la localidad | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1941089000 | 41983833 | 2509113000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 25% | 0% | 2 | 50% | 25%
1545 | Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana | Suma | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 390300238 | 0 | 421800000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 0% | 0% | 1000 | 25% | 25%
1546 | Intevenir 1000 árboles de la localidad | Suma | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 81066952 | 0 | 365123896 |  | Incompleto | Incompleto | 50% | 50% | 0% | 0% | 500 | 50% | 50%
1546 | Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo | Suma | 1250 | 2187 | 0 | 2187 | 0 | 262506648 | 0 | 37771104 |  | Incompleto | Incompleto | 43.7% | 43.7% | 0% | 0% | 2187 | 43.7% | 43.7%
1547 | Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad | Suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161370000 | 0 | 202103000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 0% | 0% | 1 | 25% | 25%
1548 | Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 211026000 |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 1 | 25% | 0%
1549 | Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios | Constante | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 820162295 | 798206495 | 940526890 | 207439295 | Completo | Incompleto | 25% | 25% | 20.83% | 20.83% | 11 | 45.83% | 45.83%
1549 | Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2381365025 | 1606194620 | 836728725 | 68930403 | Completo | Incompleto | 25% | 25% | 20.83% | 20.83% | 1 | 45.83% | 45.83%
1549 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1092951523 | 810711337 | 7124822385 | 13980000 | Completo | Incompleto | 25% | 25% | 20.83% | 20.83% | 1 | 45.83% | 45.83%
1550 | Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la lo | Suma | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 797860301 | 0 | 1307600000 |  | Incompleto |  | 25% | 9.091% | 11.36% | 9.091% | 16 | 36.36% | 18.18%
1550 | Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad | Suma | 375 | 375 | 375 | 375 | 132 | 199936203 | 0 | 245193000 |  | Incompleto | Incompleto | 25% | 25% | 25% | 8.8% | 750 | 50% | 33.8%
Vigencia 2017 | 775850500 | 1540 | [6 empty] | CPS Edson Rosas | 71166667
CPS Ing Edson Rosas y conductores maquinaria amarilla, adición contrato de arrendamiento parqueadero | 106968884 | 1544 | [6 empty] | CPS CONDUCTORES MAQUINARIA AMARILLA | 95755900
CPS Laura Valencia | 37771104 | 1546 | [6 empty] | Adición arrendamiento parqueadero M.A. | 11212984
IVC 2017 | 4596808885 | 1549
Resolución hasta agosto 2018 por posible cambio de operador
[9 empty] | IVC 2017 | 4596808885
2258013500

## Contratación por M Y P
A |  |  |  |  | A | B | A | B
Avance de metas
Código Proyecto | Meta proyecto | Profesional de apoyo a la supervisión | Tipo de anualización | Magnitud programada meta proyecto 2017 | Magnitud contratada MP 2017 | Magnitud contratada MP 2018 | Magnitud entregada MP 2017 | Magnitud entregada MP 2018 | Valor contrato meta recursos 2017 | Suma de valor giros meta 2017 | Valor contrato meta 2018 | Suma de valor giros meta 2018 | OPERADOR | NOMBRE DEL PROYECTO | Observaciones 2017 | Observaciones 2018
1535 | Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del I CBF | JESÚS BAYRO MUÑOZ FÉLIX | Suma | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 324987372 |  | LA UT RAFAEL URIBE URIBE | CV-207-2018
1536 | Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C | ANA MILENA CARDONA | Constante | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
1537 | Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS | TATIANA SÁNCHEZ | Suma | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
1538 | Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo anualmente | ISRAEL ANDRÉS RODRÍGUEZ | Constante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico | JESÚS BAYRO MUÑOZ FÉLIX | Suma | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  | 402895000 |  | NEX COMPUTER SAS | CI-2652
1540 | Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad | LUIS EDUARDO BRAVO | Suma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 18908500 |  | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO BURGOS | CPS-181-2018 8° Festival indigena
1540 | Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad | LUIS EDUARDO BRAVO | Suma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 214660661 |  | FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTIVA-FUNACTIVA | CPS-239-2018 Novenas de Aguinaldos
1540 | Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad |  | Suma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
1540 | Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU |  | Suma | 500 | 500 | 0 | 500 | 0
1540 | Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU | LUIS EDUARDO BRAVO MARIÑO | Suma | 500 | 0 | 1898 | 0 | 0 | $ 427´050,000 |  |  |  | Asociación para el Desarrollo Integral de la familia Colombiana ADIFCOL | CPS-187-2018
[9 empty] | 329299 |  |  |  | Asociación de Hogares SI a la VIDA | CPS-201-2018
1541 | Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la corespondiente demanda de titulación del predio | TATIANA SÁNCHEZ | Suma | 137 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad | FREDDY CUINTACO | Suma | 15 | 28 | 0 | 0 | 0
1544 | Construir 8 Km/carril de malla vial local | EDSON ROSAS | Suma | 2 | 6.928 | 0 | 0.34 | 0
1544 | Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcheo | EDSON ROSAS | Suma | 6 | 15 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 8536759187.4 |  | MALLA VIAL CONSERVACIÓN 2018 | COP-258-2018
[11 empty] | 8304387664 |  | CONSORCIO URIBE IC | COP-259-2018
1544 | Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | EDSON ROSAS | Suma | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0
1544 | Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad,Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | EDSON ROSAS | Suma | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 0 |  |  | 948528798.6 |  | MALLA VIAL CONSERVACIÓN 2018 | COP-258-2018
[11 empty] | 922709740.4 |  | CONSORCIO URIBE IC | COP-259-2018
1545 | Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comuinitarias y dotación a la policía de la localidad | LUIS FERNANDO BARRETO | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 228430800 |  | SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A | CV- 32454
[11 empty] | 942600800 |  | SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A | CV- 32454
[11 empty] | 141490000 |  | SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A | CV- 32460
[11 empty] | 133930980 |  | INCOLMOTOS YAMAHA S.A | CV- 32461
[11 empty] | 221399000 |  | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA S.A | CV- 32462
1545 | Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana |  | Suma | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0
1546 | Intevenir 1000 árboles de la localidad | LAURA NATALIA VALENCIA | Suma | 250 | 500 | 0 | 0 | 0
1546 | Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo |  | Suma | 1250 | 2187 | 0 | 0 | 0
1547 | Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad | LAURA NATALIA VALENCIA | Suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1548 | Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización | LAURA NATALIA VALENCIA | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 184667000 |  | JMN S.A.S | CPS-194-2018 Esterilización mascotas
1549 | Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios | MARIA JANETH ROMERO | Constante | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1549 | Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional |  | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1549 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas |  | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1550 | Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la lo | ANGÉLICA LLANOS | Suma | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 |  |  | 17942500 |  | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO BURGOS | CPS-178-2018 CONMEMORACIÓN DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
[11 empty] | 16560400 |  | CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA-CORDSERVICOL | CPS-240-2018 CELEBRACIÓN DÍA COMUNAL
[11 empty] | 16647672 |  | CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA-CORSERVICOL | CPS-261-2018 VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
[11 empty] | 15905000 |  | ZUMARCE S.A.S. | CPS-202-2018 Foro Educativo ALRUU 2018
[11 empty] | 16585775 |  | LOGISTICS AND SERVICES S.A.S | CPS-217-2018 SEMANA DE LA JUVENTUD
1550 | Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad | ANGÉLICA LLANOS | Suma | 375 | 375 | 375 | 0 | 132 |  |  | 16458000 |  | MULTISERVICIOS JOJMA S.A.S. | CPS-169-2018 DIÁLOGOS CIUDADANOS

## Modificado (hidden)
Consulta Avance Metas
Código meta proyecto extendida | Nombre Localidad | Código Proyecto | Meta proyecto | Tipo de anualización meta proyecto | Participación trimestral | Avance físico de metas en el primeer trimestre | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto | Magnitud contratada MP 2018 | Magnitud contratada MP 2019 | Magnitud contratada MP 2020 | Magnitud entregada meta proyecto | Magnitud entregada MP 2018 | Magnitud entregada MP 2019 | Magnitud entregada MP 2020 | Condición 2017 | Condición 2018 | Condición 2019 | Condición 2020 | SumaDeValor_Neto_Meta | SumaDeValor_giros_Meta | Observaciones
473 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-02-1535-00 | Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del I CBF | Suma | 0.9615% | 0% | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | Incompleto | [5 empty] | El contrato CCV-131-2017 se encuentra en prórroga hasta el 05/05/2018
474 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-03-1536-00 | Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C | Constante | 0.9615% | 0.9615% | 6500 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Completo | Completo |  |  | 5716106329 | 807641335
475 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-03-1537-00 | Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS | Suma | 0.9615% | 0% | 250 | 250 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto | [5 empty] | Se adicionó el recurso de 2017 al contrato de 2016 al final del año por esa razòn, no se ha girado.
476 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-04-1538-00 | Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo anualmente | Constante | 0.9615% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 48800000 | 0 | El contrato asociado a la meta no afecta la magnitud de la misma.
477 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-07-1539-00 | Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico | Suma | 0.9615% | 0% | 7 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto | [5 empty] | El proceso fue adjudicado a finales de la viencia 2017 por lo que el proceso está en fase de ejecución.
478 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-11-1540-00 | Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto
479 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-11-1540-00 | Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto
480 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-11-1540-00 | Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU | Suma | 0.9615% | 0% | 500 | 500 | 0 |  |  | 125 | 0 |  |  | Incompleto | [5 empty] | Fue adjudicado proceso y se encuentra en fase de iniciación.
481 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-01-11-1540-00 | Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU | Suma | 0.9615% | 0% | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
482 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-15-1541-00 | Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la corespondiente demanda de titulación del predio | Suma | 0.9615% | 0% | 137 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | La viabilidad del proceso se dio a finales de la vigencia 2017 por parte de la SDG por lo que no fue posible adelantar los CPS para los profesionales requeridos.
483 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-17-1543-00 | Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 15 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | Incompleto |  |  |  | 41600000 | 0 | los recursos contratados en la vigencia 2017 se encuentran en ejecución. El contrato asociado no afecta la magnitud de la meta.
484 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-18-1544-00 | Construir 8 Km/carril de malla vial local | Suma | 0.9615% | 0% | 2 | 6.928 | 0 |  |  | 0.34 | 0 |  |  | Incompleto |  |  |  | 71166667 | 4066667 | El contrato asociado a la meta no afecta la magnitud de la misma.
485 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-18-1544-00 | Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcheo | Suma | 0.9615% | 0% | 6 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | Incompleto |  |  |  | 106968884 | 0 | Los contratos asociados a la meta no afecta la magnitud de la misma.
486 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-18-1544-00 | Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | Suma | 0.9615% | 0% | 3750 | 3750 |  |  |  | 0 |  |  |  | Incompleto
487 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-02-18-1544-00 | Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad,Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas | Suma | 0.9615% | 0% | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Incompleto
488 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-03-19-1545-00 | Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comuinitarias y dotación a la policía de la localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto
489 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-03-19-1545-00 | Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana | Suma | 0.9615% | 0% | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 250 | 0 |  |  | Incompleto
490 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-06-38-1546-00 | Intevenir 1000 árboles de la localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 250 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto |  |  |  | 37771104 | 0 | El contrato asociado no afecta la magmitud de la meta. Los recursos de la vigencia 2017 se encuentran en ejecución.
491 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-06-38-1546-00 | Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo | Suma | 0.9615% | 0% | 1250 | 2187 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto | [5 empty] | El proceso fue adjudicado a fina de vigencia razón por la que se encuentra en fase de iniciación.
492 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-06-38-1547-00 | Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad | Suma | 0.9615% | 0% | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Incompleto | [5 empty] | Los recursos de la vigencia 2017 se encuentra en fase de ejecución.
493 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-06-38-1548-00 | Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización | Suma | 0.9615% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
494 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-07-45-1549-00 | Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios | Constante | 0.9615% | 0.9615% | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  |  | Completo | Incompleto |  |  | 898681290 | 207439295
495 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-07-45-1549-00 | Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional | Constante | 0.9615% | 0.9615% | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Completo | Incompleto |  |  | 2938014218 | 68930403
496 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-07-45-1549-00 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas | Suma | 0.9615% | 0.9615% | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Completo | Incompleto |  |  | 1508881667 | 13980000
497 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-07-45-1550-00 | Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la lo | Suma | 0.9615% | 0% | 11 | 11 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | Incompleto
498 | Rafael Uribe Uribe | 3-3-1-15-07-45-1550-00 | Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad | Suma | 0.9615% | 1.354% | 375 | 375 | 375 |  |  | 0 | 132 |  |  | Incompleto | Incompleto |  |  | 16458000 | 0
[5 empty] | 25% | 5.2%
|  |  |  | 375 | 93.75 | 100
[5 empty] | 132 | 140.8